## Plan1
Id | EDT | Nome da tarefa | Duração | Fevereiro |  |  |  |  | Março |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Julho |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  |  | Dezembro
|  |  |  | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
1 | 1 | Captura de Requisitos | 10dias
2 | 1.1.1 | Gerar Matriz de requisistos | 2 dias
3 | 1.1.2 | Gerar Casos de Uso | 4dias
4 | 1.1.3 | Levan. de Req. não funcionais | 3 dias
5 | 2 | Prototipação de Telas | 5 dias
6 | 3 | Diagrama de Classe Conceitual | 10 dias
7 | 4 | Diagrama de Entidades e Relacionamentos | 5 dias
8 | 4.1.1 | Elaborar Diagrama E-R | 3 dias
9 | 4.1.2 | Elaborar modelo Lógico e normalizado | 2 dias
10 | 5 | Projeto Arquitetural | 5 dias
11 | 6 | Implant. de Ambiente de desenvolvimento | 5 dias
12 | 7 | Desenvolvimento | 189 dias
13 | 7.1.1 | Modulo de Georeferenciamento | 37 dias
14 | 7.1.2 | Modulo de Guia Turístico | 66 dias
15 | 7.1.3 | Modulo de Segurança | 45 dias
16 | 7.1.4 | Modulo de serviços | 41 dias
17 | 8 | Testes e Correções | 39 dias